## Common
LOGO
총 개발 완료기간 | 2024.12.31
통합테스트 기간 | 2024.01.01
Code Conventions
클래스, Exception | PascalCase
함수, 메소드, 변수 | camleCase
상수 | UPPERCASE
DB 테이블명, 필드명 | SNAKE_CASE
페이지 | 이름 |  | 사용언어 | jdk 17
Project & Contact | 임현우 |  | 개발툴 | sts4, vsCode,spring boot | 작업 파일
Business | 김광민 |  | WAS | tomcat10.1.31 | 개발환경 도구 설치 가이드 | 개발환경 설치 가이드.docx
Main & Company | 김창대 |  | DB | MySQL | 유스케이스 | AproSolution 유스케이스.drawio
|  |  | 기타 프레임워크 | react(함수방식) | 화면 스토리보드 | https://drive.google.com/open?id=1ozxUJ5W8FaPaSelZeFX5Q22nCFU4LIXl&usp=drive_copy
|  |  | 형상관리툴 | git | ERD
|  |  | 온라인ERD | VSCODE_ERD
GIT 작성 규칙
[6 empty] | 이름 - 작업명/수정 내용 | ex) 김광민 - 비즈니스파트 내용 수정/삭제
목차 |  | 로그인 | ID | PW |  | 규칙
WBS |  | 관리자 | admin | admin |  | 아침에 update
용어모음집 | [5 empty] | 집가기전에 commit
회의록 | [5 empty] | 완성이 되면 commit
개발 표준 정의서
|  |  | 개발 업무 흐름 |  |  | 에러 규칙
|  |  | 1. 화면 HTML 완성(정상) |  |  | 체크 예외를 언체크 예외로 감싸서 예외처리 했으면 함
2. 목록 (검색조건 포함) ,페이징처리
3. 등록
4. 수정
5. 삭제

## WBS
AproSolution |  | 프로젝트명 | AproSolution Homepage
|  | 팀명 | AproSolution
PL | 정철우 | 작성일 | 2024-10-28 | [8 empty] | 전원 |  | 김창대 |  |  | 정철우
시작일 | 2024-10-28 | 최종 수정일 | [11 empty] | 김광민 |  |  | 인소현
종료일 | 2024-12-31 | 비고 | [11 empty] | 임현우
AproSolution Project
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 1M | [20 empty] | 1M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01
1. 설계
| 유스케이스 |  |  | 완성 | 100% | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 1일
| 페이지 디자인 | 메인 | 김창대 | 완성 | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2일
|  | COMPANY | 김창대 | 완성 | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2일
|  | BUSINESS | 김광민 | 완성 | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2일
|  | PROJECT | 임현우 | 완성 | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2일
|  | CONTACT | 임현우 | 완성 | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2일
개발환경 설치 가이드
| 메인 홈페이지 로고 | LOGO
2. 구현
| 필요 DB 회의 |  | 전원
| DB생성(테이블/컬럼) |  |  | 미완성 | 80% | 2024-10-28 | 2024-10-28
| 메인페이지 & Company 메뉴 |  | 김창대
|  | 와이어프레임 | 김창대 | 완성 | 100% | 2024-10-28 | 2024-11-05
메인페이지
회사소개
인재채용
공지사항
인트라넷
| Business 메뉴 |  | 김광민
|  | 와이어프레임 | 김광민 | 완성 | 100% | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 6일
Business 목록
개요 화면
컨설팅 화면
서비스 화면
솔루션 화면
내용 조사
| Project & Contact 메뉴 |  | 임현우
|  | 와이어프레임 | 임현우 | 완성 | 100% | 2024-10-28 | 2024-11-05
프로젝트 실적
문의사항
문의사항 내용
| Project의 인트라넷메뉴 |  | 전원
|  | 와이어프레임 | 전원 | 완성 | 100% | 2024-11.04 | 2024-11.08
직원 관리
게시물 관리
자료실 관리
공통코드 관리
3. 검수 | 테스트 후 보수 |  |  |  | 100%

## 용어모음테이블
용어모음집 |  | URL Mapping
테이블 | TB | 메뉴ID | 메뉴이름 | 메뉴주소
이름/ 명 / 계정 | NM |  | 공지사항 | /notice/notice.do
그룹 | GR |  | company | /comp/company.do
코드 | CD
여부 | YN
상태 | STS
최초 | FST
수정 | LST
등록자/작성자 | RG / MN
사용자 | USER
일시 | DTM
DATETIMESTAMP | DTSM
일자 | DT
투입 | ENTER
시작 | ST
종료 | ED
프로젝트 | PJT
레벨 | LVL
내용 | CNTN
근무지 | PL
인원 | MEM_CNT
타입 | TP
상세명 | CNM
설명 | DESC
사용 | USE
참조 | ATTR
구분 | DSC
문의 | INQ
제목 | TI
댓글 | CMMT
비밀번호 | PWD
상위 | UPR
게시글 | POST
파일 | FILE
권한 | ROLE
공통 | COMMON
생년월일 | BIRTH
이메일 | EMAIL
공지사항 | NOTICE
답변 | REPLY
서버 | SV
투입률 | ENTER_RT
투입역할 | ENTER_ROLE
아이디 | ID
아이피 | IP

## 회의록
ERD 회의
다 같이 ERD 작성 및 부장님에게 확인
공통 메뉴 관리 24/
공통 메뉴 관리 24/11/ 메뉴명/ url 명 확인
1회차 24/
이름 | To do | 예상완료일자 | Issue | 다음 진행사항
임현우
김광민
김창대
2회차 24/
이름 | To do | 예상완료일자 | Issue | 다음 진행사항
임현우
김광민
김창대
3회차 24/
이름 | To do | 예상완료일자 | Issue | 다음 진행사항
임현우
김광민
김창대
4회차 24/
이름 | To do | 예상완료일자 | Issue | 다음 진행사항
임현우
김광민
김창대
5회차 24/
이름 | To do | 예상완료일자 | Issue | 다음 진행사항
임현우
김광민
김창대
6회차 24/
이름 | To do | 예상완료일자 | Issue | 다음 진행사항
임현우
김광민
김창대
7회차 24/
이름 | To do | 예상완료일자 | Issue | 다음 진행사항
임현우
김광민
김창대

## 개발 표준 정의서
개발 표준 정의서
개발 표준 정의서
1. 개요 및 목적 - 프로젝트 개요 - 프로젝트 이름 : 'Aprosolution' - 참고 페이지 : '둘리정보통신' - 요구페이지 - Main Page - COMPANY [ 회사소개, 인재채용, 공지사항, 인트라넷 ] - BUSINESS [ 개요, 컨설팅, 서비스, 솔루션 ] - PROJECT [ 프로젝트 실적 ] - CONTACT [ 문의사항, 문의사항내용 ] - 개발 목표 - 위 명시된 참고 페이지를 틀로 반응형 웹페이지를 제작하여 퍼블리셔 및 프론트엔드와의 협업을 할 수 있도록 웹페이지 작업 - 화면 구성 및 하위 페이지 1. Main Page ________________________________________ 2. Company • 회사 소개 • 인재 채용 • 공지사항 • 인트라넷 ________________________________________ 3. 인트라넷 • 로그인 • Admin Main Page • 직원 관리 o 직원 리스트 o 직원 상세 o 직원 추가 o 직원 투입 현황 • 게시글 관리 o 공지사항  공지사항 리스트  공지사항 상세 o 프로젝트  프로젝트 리스트  프로젝트 상세  직원 찾기 o 프로젝트 실적  프로젝트 실적 리스트  프로젝트 실적 상세 o 문의사항  문의사항 리스트  문의사항 상세 • 자료실 o 자료실 리스트 o 자료실 상세 • 공통코드 관리 o 공통 그룹코드 및 상세 코드 리스트 o 공통 그룹코드 상세 o 공통 그룹코드 등록 ________________________________________ 4. Business • 개요 • 컨설팅 • 서비스 • 솔루션 ________________________________________ 5. Project • 프로젝트 실적 o 프로젝트 실적 리스트 o 프로젝트 실적 등록 페이지 o 프로젝트 실적 수정 페이지 ________________________________________ 6. Contact • 문의사항 등록 • 문의사항 리스트 • 문의사항 상세 및 수정 페이지 2. 개발 환경 - 개발 환경 및 Tool 버전 - 개발 언어 : JAVA 17 - 데이터베이스 언어 : MySQL - Server : Apache Tomcat 10.1.31 - Framework : Spring Boot 3.4.0, React - 형상 관리 도구 : Github - Build Tool : Gradle-8.10.2 - IDE Tool FrontEnd : Visual Studio Code BackEnd : STS4 DataBase : MySQLWorkBench - 개발환경 결정 사유 - Spring boot 3.4.0, Java 17 - Spring boot는 기존 Spring boot 2버전을 서비스 종료하고 Spring boot 3버전대를 지원하며 최신버전 기준 안정화 버전이 3.4.0으로 결정 - Spring boot 3버전부터 지원되는 JAVA의 지원 버전은 JAVA 17버전부터 지원을 하며 LTS 버전인 JAVA17버전을 채택 - Apache Tomcat 10.1.31, STS4 - Apache Tomcat 10버전부터 기존 Java EE가 Jakarta EE로 명칭이 바뀌면서 Java EE(javax) 기반에서 Jakarta EE기반 으로 되었다. - 그러나 Apache Tomcat 공식 홈페이지에서 10.0의 버전이 더이상 지원되지 않고 10.1버전을 지원한다. - Java의 LTS 버전인 8버전과 11버전은 기존 Apache Tomcat 9버전을 지원하지만 Java 17버전은 9버전과 호환되지 않는다. - Eclipse와 STS3의 경우 Apache Tomcat 10.1의 호환이 안되는 사항이 발생하여 Apache Tomcat 10.1을 지원하는 STS4를 채택하게 되었다. - Visual Studio Code 각종 add-on 도구 포함 및 관련 및 터미널을 프로그램 내에서 사용할 수 있는 점과 React와 같은 프레임워크에 대해 최적화되어 프론트 IDE 도구로 채택 - MySQL - 기존 Oracle DB의 경우 개인, 개발, 테스트, 데모 용도로는 무료로 사용할 수 있으나 상업적 또는 운영 환경에서 사용하려면 유료로 전환이 되어 별도 구매가 필요하다. 이에 MySQL을 채택 3. 프론트엔드 개발 표준 - React 컴포넌트 선언 방식 - 컴포넌트 선언 방식을 함수형 선언 방식으로 결정 - React Component 명명 규칙 - 컴포넌트를 생성할 시 반드시 가장 첫 글자는 대문자로 만들어야하며 폴더는 소문자로 시작하는 카멜케이스로 작성해야한다. - 컴포넌트를 만드는 파일은 대문자로 시작하는 카멜케이스로 이름을 지어야한다. - VSCode 디렉토리 구조 규정 ├── public/ │ ├── images/ # 이미지 파일을 위한 폴더 │ ├── icons/ # 아이콘 파일을 위한 폴더 │ ├── index.html # SPA의 진입 HTML 파일 │ ├── favicon.ico # 파비콘 아이콘 │ └── manifest.json # PWA 설정 파일 (필요 시) ├── src/ │ ├── assets/ # 스타일 및 이미지 파일 등 공용 자산 │ ├── components/ # 재사용 가능한 컴포넌트들 │ ├── pages/ # 각 페이지 컴포넌트 │ ├── hooks/ # 커스텀 Hook 저장 │ ├── services/ # API 요청과 관련된 파일들 │ ├── utils/ # 유틸리티 함수 │ ├── App.js # 루트 컴포넌트 │ ├── index.js # 렌더링과 ReactDOM 설정 │ └── App.css # 전역 스타일 파일 4. 백엔드 개발 표준 -변수 및 테이블 명명 규칙 - 클래스 및 Exception : PascalCase - 함수 및 메서드, 변수 : camelCase - 상수 : UPPERCASE - DB 테이블명 & 필드명 : SNAKE_CASE - Spring Boot 디렉토리 구조 규정 project-root ├── src │ ├── main │ │ ├── java │ │ │ └── com │ │ │ └── Aprosolution │ │ │ ├── config # Spring 설정 파일 (MyBatis, Security, Swagger 등) │ │ │ ├── controller # REST API 컨트롤러 │ │ │ ├── domain # Entity, VO 등 도메인 클래스 │ │ │ ├── dto # 요청/응답 DTO 클래스 │ │ │ ├── exception # 예외 처리 관련 클래스 │ │ │ ├── mapper # MyBatis Mapper 인터페이스 │ │ │ ├── repository # MyBatis Repository (매퍼 XML 파일과 매핑됨) │ │ │ ├── service # 비즈니스 로직 서비스 계층 │ │ │ └── util # 유틸리티 클래스 │ │ └── resources │ │ ├── mapper # MyBatis Mapper XML 파일 │ │ ├── static # 정적 리소스 (CSS, JS, 이미지 등) │ │ ├── templates # JSP 또는 Thymeleaf 템플릿 (필요 시) │ │ ├── application.properties # Spring Boot 설정 파일 └── ... 5. 코드 관리 및 협업 기준 - Front영역 Back영역의 형상관리 구분 및 프로젝트 이름 - Front 영역 형상관리 프로젝트 정보 - Repository 이름 : Apro - 생성자 및 관리자 : 임현우 - 브랜치 종류 : - main[master], - feature/dev/{개발자명} / (각 브랜치는 feature/dev/{개발자명}으로 작성하도록 명시) - Back 영역 형상관리 프로젝트 정보 - Repository 이름 : Apro_server - 생성자 및 관리자 : 임현우 - 브랜치 종류 : - main[master], - feature/dev/{개발자명} / (각 브랜치는 feature/dev/{개발자명}으로 작성하도록 명시) - Commit & merge 기준 1) 프로젝트의 수정사항은 자신의 Branch에 commit을 시킨다. 2) Merge에 대한 Request를 생성 후 Main에 Merge 3) Merge 이후 팀원들은 프로젝트 수정사항은 Main[master]에서 pull을 받아 자신의 프로젝트에 적용 후 에러 사항을 항시 체크